Додаток

до розпорядження міського голови

25 вересня 2026 року № 504-р

Заходи

з підготовки громадських слухань щодо обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки”

та календарний план їх виконання

| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання заходу | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оприлюднення розпорядження міського голови „Про організацію та проведення громадських слухань щодо обговорення проєкту рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” на офіційному вебсайті Бориславської міської ради Львівської області в пункті меню „Документи” розділі „Розпорядження міського голови” та у пункті меню „Жителям” (розділ „Громадська участь”, підрозділ „Громадські слухання”) | Не пізніше 5-ти робочих днів, починаючи з дня його видання | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, загальний відділ, відділ інформаційної політики |
| 2 | Підготовка оголошення про організацію та проведення громадських слухань щодо обговорення проєкту рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” | 3 календарні дні з дня видання розпорядження | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 3 | Оприлюднення оголошення про організацію та проведення громадських слухань щодо обговорення проєкту рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” на офіційному вебсайті Бориславської міської ради на головній сторінці у рубриці „Новини” та у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь ”, підрозділ „Громадські слухання”) | Не пізніше 7-ми календарних днів до дня проведення громадських слухань | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, відділ інформаційної політики |
| 4 | Реєстрація учасників громадських слухань | В день проведення громадських слухань | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 5 | Встановлення присутності учасників громадських слухань, кількості осіб, що наділені правом голосу під час голосування | В день проведення громадських слухань | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 6 | Підрахунок голосів за результатами громадських слухань | В день проведення громадських слухань | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 7 | Оформлення протоколу громадських слухань | Не пізніше 3-ох робочих днів після проведення громадських слухань | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово- комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 8 | Оприлюднення результатів громадських слухань (протоколу) на офіційному вебсайті міської ради у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь”, підрозділ „Громадські слухання”) | Не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання протоколу | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, відділ інформаційної політики |
| 9 | Оприлюднення дати, місця і часу розгляду проєкту рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” на засіданні виконавчого комітету на офіційному вебсайті міської ради у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь”, підрозділ „Громадські слухання”) | Не пізніше 3-ох днів до засідання виконавчого комітету | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, відділ інформаційної політики |
| 10 | Розгляд проєкту рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” на засіданні виконавчого комітету Бориславської міської ради | Не пізніше 30-ти календарних днів з дня проведення громадських слухань | Виконавчий комітет Бориславської міської ради |
| 11 | Оприлюднення рішення виконавчого комітету „Про затвердження норм надання послуги з управління відходами для населених пунктів Бориславської міської територіальної громади на 2026-2030 роки” на офіційному вебсайті у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь”, підрозділ „Громадські слухання”), у пункті меню „Документи” (розділ „Рішення виконавчого комітету”) | Не пізніше 5-ти робочих днів, починаючи з дати прийняття рішення | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, відділ інформаційної політики, загальний відділ |
| 12 | Оприлюднення посилання на відеозапис розгляду проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету, витяг з протоколу засідання виконавчого комітету у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь”, підрозділ „Громадські слухання”) | Не пізніше 5-ти робочих днів, починаючи з дати прийняття рішення | Відділ інформаційної політики, відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 13 | Інформування міського голови про стан виконання прийнятого рішення | До 1-го числа кожного наступного місяця | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня |
| 14 | Оприлюднення інформації про виконання прийнятого рішення міською радою у пункті меню „Жителі” (розділ „Громадська участь ”, підрозділ „Громадські слухання”) | Раз у квартал, до остаточного виконання рішення виконавчого комітету | Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбережен-ня, відділ інформаційної політики |

Керуючий справами виконкому                                               Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ